## Feuil1
Tache | Date de début | Durée (en jours) | Date de fin
Découverte de l'entreprise | 2017-04-10 | 1 | 2017-04-11
Tests de non-régression sur MelodieNet | 2017-04-11 | 7 | 2017-04-20
Définition des besoins de l'application | 2017-04-13 | 1 | 2017-04-13
maquette de l'application | 2017-04-13 | 2 | 2017-04-15
gestion des paramètres dans l'application | 2017-04-14 | 4 | 2017-04-18
Création des listes | 2017-04-18 | 2 | 2017-04-19
Rafraichissement des listes | 2017-04-19 | 2 | 2017-04-20
Ecran de lancement de l'application | 2017-04-21 | 1 | 2017-04-21
Moyen de récupérer les objets Json | 2017-04-21 | 1 | 2017-04-21
Style et thème visuel de l'application | 2017-04-21 | 1 | 2017-04-21
Etude de la communication avec un service Web REST | 2017-04-21 | 13 | 2017-05-09
Page d'authentification avec accès direct à la base de données | 2017-04-24 | 8 | 2017-05-02
Etude et mise en place de la méthode de hashage MD5 | 2017-05-02 | 3 | 2017-05-06
Remplir les listes à partir des informations du sevice Web | 2017-05-10 | 3 | 2017-05-12
Page d'authentification avec accès au service Web | 2017-05-12 | 4 | 2017-05-15
Refactorisation du code 1 | 2017-05-15 | 1 | 2017-05-15
Amélioration du système de paramétrage par défaut | 2017-05-16 | 2 | 2017-05-17
Maintenir l'application en marche quand elle ne trouve pas de service Web | 2017-05-18 | 2 | 2017-05-19
Refactorisation du code 2 | 2017-05-22 | 1 | 2017-05-22